## Bilgiler
İdare Adı |  | T.C. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İşin Adı: |  | İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
İşin Yüklenicisi: |  | ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
İhale Kayıt No: |  | 2025/1219715
Keşif Bedeli: |  | 138289000
İhale Tenzilatı: |  | 16.88%
Sözleşme Bedeli: |  | 114950000
Sözleşme Tarihi: |  | 2025-11-03
İşin Biteceği Tarih: |  | 2026-12-31
Hakediş No: |  | 4
İş Yapılan Ayın Son Günü |  | 2026-02-28
Kontrol |  | ÖMER FARUK YAŞAR - HARUN KAZANCI - ÖMER BUCAK
Mesleği: |  | İDARİ İŞLER SORUMLUSU - OKUMA YÖNETİCİSİ - SAYAÇ VERİ GİRİŞ OP.
Müdür: |  | AHMET BOLAT
Ünvanı: |  | ABONE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ
İdare Adına Onaylayan: |  | KEMALETTİN GÜNEN
Ünvanı: |  | ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANI
İhale Tarihi: |  | 2025-09-25
Yer Teslim Tarihi: |  | 2025-11-05
İşin Süresi: |  | 422
Önceki Hakediş Bedeli: |  | 42099240
Tutanak Tasdik Tarihi: |  | 2026-03-04
Hakediş Yılı |  | 2026
Hakediş Ayı |  | ŞUBAT
Normal Endeks Okuma | Kıyas Endeks Okuma |  | Sayaç Mühürleme | Sayaç Sökme Takma | Su açma Su Kapama | Sayaç Alımı | Kaçak Ve Abonesiz
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FİYAT FARKI ENDEKSLERİ
İşçilik (İ) Asgari Ücret (a1) | Motorin (Diğer) (b1) |  | Yİ-ÜFE Genel (b2) | Makine-Ekipman b.y.s. ( c )
33075.5 | 55.3954 |  | 4910.53 | 3624.85

## İcmal
|  |  | T.C. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti |  |  |  | HAKEDİŞ NO | 4
[8 empty] | İCMAL TABLOSU |  |  |  | SAYFA NO | 1
ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
|  | KASKİ-01 |  | KASKİ-02 | KASKİ-03 | KASKİ-04 | KASKİ-05 |  | KASKİ-06 | KASKİ-07
|  | Sayaç Endekslerinin Okunması, Mobil Okuma Cihazı İle Tespiti ve Makbuz Dağıtılması İşlemi |  | Sayaç Endekslerinin Yerinde Yapılan Kontrollerde Tespit Edilememesi (kıyas okuma veya evde yok okuma) İşlemi | Mühürsüz Sayaçların Mühürlemesi | Sayaç Sökme ve Sayaç Takma | Su Kapama veya Su Açma |  | Sayaç Alımı (Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen) DN20 190 MM | İçme Suyu Hatlarında Sayaçlı Abonesiz, Sayaçsız ve Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi ve Raporlanması
Birimi |  | Adet |  | Adet | Adet | Adet | Adet |  | Adet | Adet
Bir önceki hak. toplamı |  | 249153 |  | 26758 | 0 | 3017 | 39448 |  | 15000 | 1452
| 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HK. TOPLAMI |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GENEL TOP. |  | 249153 |  | 26758 | 0 | 3017 | 39448 |  | 15000 | 1452
KONTROL | [6 empty] | HAKEDİŞ İNCELEME |  |  |  | YÜKLENİCİ
ÖMER FARUK YAŞAR - HARUN KAZANCI - ÖMER BUCAK | [10 empty] | ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
İDARİ İŞLER SORUMLUSU - OKUMA YÖNETİCİSİ - SAYAÇ VERİ GİRİŞ OP.

## BFTC
İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sıra No | Poz No | İşin Adı | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı
1 | KASKİ-01 | Sayaç Endekslerinin Okunması, Mobil Okuma Cihazı İle Tespiti ve Makbuz Dağıtılması İşlemi | Adet | 1000000 | 40 | 40000000
2 | KASKİ-02 | Sayaç Endekslerinin Yerinde Yapılan Kontrollerde Tespit Edilememesi (kıyas okuma veya evde yok okuma) İşlemi | Adet | 50000 | 20 | 1000000
3 | KASKİ-03 | Mühürsüz Sayaçların Mühürlemesi | Adet | 20000 | 50 | 1000000
4 | KASKİ-04 | Sayaç Sökme ve Sayaç Takma | Adet | 40000 | 280 | 11200000
5 | KASKİ-05 | Su Kapama veya Su Açma | Adet | 140000 | 200 | 28000000
6 | KASKİ-06 | Sayaç Alımı (Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen) DN20 190 MM | Adet | 15000 | 1350 | 20250000
7 | KASKİ-07 | İçme Suyu Hatlarında Sayaçlı Abonesiz, Sayaçsız ve Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi ve Raporlanması | Adet | 7500 | 1800 | 13500000
|  | GENEL TOPLAM |  |  |  | 114950000

## Ön Kapak
KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
HAKEDİŞ RAPORU
|  |  | TARİHİ | : | 2026-03-04
|  |  | NO'SU | : | 4
|  |  | UYGULAMA YILI | : | 2025
| YÜKLENİCİNİN ADI / TİCARİ ÜNVANI |  |  | : | ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
| SÖZLEŞME BEDELİ |  |  | : | 114950000
| İHALE TARİHİ |  |  | : | 25.09.2025
| SÖZLEŞME TARİHİ |  |  | : | 03.11.2025
| İŞYERİ TESLİM TARİHİ |  |  | : | 05.11.2025
| SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN SÜRESİ |  |  | : | 422
| SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ |  |  | : | 31.12.2026
SÖZLEŞME BEDELLERİ (TL) |  |  |  | ONAY VE KARARLAR
ANA SÖZLEŞME |  |  | 114950000 | 03/11/2025 Tarihli Sözleşme
% 20 FAZLA İŞ |  |  |  | ......./......../20.. Tarih ve............ Sayılı Onayla/kararla
TOPLAM |  |  | 114950000
SON SÜRE UZATIMI : |  |  | …/…/2026 TARİH VE …………….. sayılı daire başkanlığı oluru ile …/…/2026 Tarihine Kadar
|  | İTİBAR EDİLEN İŞİN BİTİM TARİHİ |  |  | 2026-12-31
|  | GEÇİCİ KABUL TARİHİ |  |  | : ....... / ...... / 20….
|  | GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ |  |  | : ....... / ...... / 20….
|  | GEÇİCİ KABUL ONANMA TARİHİ |  |  | : ....... / ...... / 20….

## Arka Kapak
İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
28.02.2026 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERE AİT 4 NO'LU HAKEDİŞ RAPORU
A) | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan Toplam İş Tutarı | Mal Alım | 20250000
|  | Hizmet Alım | 21849240
|  | Toplam (A) | 42099240
B) | Toplam Fiyat Farkı Tutarı |  | 0
C) | Toplam Tutar ( A + B ) |  | 42099240
D) | Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı |  | 42099240
E) | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D ) |  | 0
F) | KDV ( E x %20) |  | 0
H) | Tahakkuk Tutarı |  | 0
KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % 3 )
b) Damga Vergisi ( E - g x % 0.948 )
c) KDV Tevkifatı ( F x ...)
d) Sayaç Mal Alım Tevkifatı
e) Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintisi
f) Gecikme Cezası
g) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi
h) Kesin Hesap Kesintisi (%5)
ı) Teknik Personel Cezası
…………………..
…………………..
H) | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı |  | 0
| Yükleniciye Ödenecek Hakediş Tutarı ( G - H) |  | 0
YÜKLENİCİ | HAKEDİŞ İNCELEME | KONTROL
ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. |  | KASKİ
2026-03-04
ÖMER FARUK YAŞAR - HARUN KAZANCI - ÖMER BUCAK
İDARİ İŞLER SORUMLUSU - OKUMA YÖNETİCİSİ - SAYAÇ VERİ GİRİŞ OP.
TASVİP EDEN
2026-03-04
AHMET BOLAT
ABONE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ
TASDİK EDEN
…../…../2026
KEMALETTİN GÜNEN
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANI

## İş Takip-Ön Yüz
|  |  |  | T.C. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | [9 empty] | Sayfa No: |  | 1
İşin Adı |  |  |  | İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
Sözleşmeye esas işin özeti | [7 empty] | YÜKLENİCİ |  | ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRESİ
[8 empty] | TEL |  |  |  | FAX
[8 empty] | İHALE MAKAMI |  |  | KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
[8 empty] | KONTROL MÜH. |  |  | ÖMER FARUK YAŞAR - HARUN KAZANCI - ÖMER BUCAK
[8 empty] | MÜLKİ AMİR |  |  | KEMALETTİN GÜNEN
SÖZLEŞME BEDELLERİ | [10 empty] | ÖNEMLİ TARİHLER
BİRİM FİYAT YILI (2024) |  |  |  |  | SÖZLEŞME BEDELİ (TL) | ONAY TARİHİ |  | ONAY SAYISI |  | SÖZLEŞME TARİHİ |  |  |  | 2025-11-03
Sözleşme Bedeli |  |  |  |  | 114950000 | 2025-11-03 |  |  |  | İŞE BAŞLAMA TARİHİ |  |  |  | 2025-11-05
Sözleşme Bedeli'nin %20'si | [9 empty] | İŞİN SÜRESİ |  |  |  | 422
TOPLAM |  |  |  |  | 114950000 |  |  |  |  | İŞİN SON BİTİŞ TARİHİ |  |  |  | 2026-12-31
1 NO'LU (İLK) REVİZE İŞ PROGRAMI ONAYI | [9 empty] | GEÇİCİ KABUL TARİHİ
…. NO'LU REVİZE İŞ PROGRAMI ONAYI | [9 empty] | KESİN KABUL TARİHİ
….. NO'LU REVİZE İŞ PROGRAMI ONAYI | [9 empty] | TASF./FESİH KABUL TARİHİ
EN SON ( |  |  | 4 | ) NO.LU HAKEDİŞE GÖRE İMALAT VE ÖDEME DURUMU (B)
POZ NO |  |  | İmalatın Adı |  |  |  | Sözleşme Bedeli (TL) |  | Hakediş Tutarı (TL) |  | Sözleşme Bedeline Göre Gerçekleşme %'si NAKTİ |  | ÜNİTENİN Gerçekleşme %'si FİZİKİ
KASKİ-01 |  |  | Sayaç Endekslerinin Okunması, Mobil Okuma Cihazı İle Tespiti ve Makbuz Dağıtılması İşlemi |  |  |  | 40000000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
KASKİ-02 |  |  | Sayaç Endekslerinin Yerinde Yapılan Kontrollerde Tespit Edilememesi (kıyas okuma veya evde yok okuma) İşlemi |  |  |  | 1000000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
KASKİ-03 |  |  | Mühürsüz Sayaçların Mühürlemesi |  |  |  | 1000000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
KASKİ-04 |  |  | Sayaç Sökme ve Sayaç Takma |  |  |  | 11200000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
KASKİ-05 |  |  | Su Kapama veya Su Açma |  |  |  | 28000000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
KASKİ-06 |  |  | Sayaç Alımı (Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen) DN20 190 MM |  |  |  | 20250000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
KASKİ-07 |  |  | İçme Suyu Hatlarında Sayaçlı Abonesiz, Sayaçsız ve Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi ve Raporlanması |  |  |  | 13500000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
0 |  |  | GENEL TOPLAM |  |  |  | 114950000 |  | 0 |  | 0% |  | 0%
TOPLAM | [6 empty] | 229900000 |  | 0
EN SON ( |  |  | 4 | ) NO.LU HAKEDİŞE GÖRE TÜM ÖDEMELER (B) |  |  |  | GENEL GERÇEKLEŞME % |  |  |  | 0 |  |  | 0
TARİH |  |  | TOPLAM İŞ |  |  |  | FİYAT FARKLARI |  | KDV |  | TOPLAM ÖDEME
28.02.2026 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
NOT: | (A) | Denetim şekli olarak; Banka, Müşterek veya İzleme durumundan birisi yazılır.
| (B) | En son hakediş itibar tarihi ile yapılan imalatın tümünü ifade eder.
| (C) | NAKTİ % ,Yapılan imalat bedelinin sözleşmeye oranını belirtir. (2 nolu sütun değeri/ 1 nolu sütun değeri )
| (D) | FİZİKİ % ise Ünitenin bütününe göre yapılanı ifade eder ve % 100 ü geçemez (Yapılan metraj / Uygulama proje metrajı)

## İş Takip Arka Yüz
| Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | [5 empty] | Sayfa No: | 2
İşin Adı | İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
YATIRIM PROGRAMI DURUMU |  |  |  | Programa Giriş Çıkış Tarihi
2025 yılı proje tutarı |  |  | 114950000
İŞ PROGRAMI DİLİMLERİ ( 1 NO'LU REVİZE İŞ PROGRAMINA GÖRE)
YILLAR |  | 2025 |  | 2026
Sözleşme Bedeline Göre |  | 114950000
Yıl İçi Gerçekleşme |  | 21849240
Genel Gerçekleşme Yüzdesi |  | 19.01%
Ünite Adları |  |  |  | Sözleşmedeki Miktar | Tatbikat Projesi Miktarı | Yapılan Miktar | Kalan Miktar
Sayaç Endekslerinin Okunması, Mobil Okuma Cihazı İle Tespiti ve Makbuz Dağıtılması İşlemi |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000
Sayaç Endekslerinin Yerinde Yapılan Kontrollerde Tespit Edilememesi (kıyas okuma veya evde yok okuma) İşlemi |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000
Mühürsüz Sayaçların Mühürlemesi |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 20000
Sayaç Sökme ve Sayaç Takma |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000
Su Kapama veya Su Açma |  |  |  | 140000 | 140000 | 0 | 140000
Sayaç Alımı (Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen) DN20 190 MM |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 15000
İçme Suyu Hatlarında Sayaçlı Abonesiz, Sayaçsız ve Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi ve Raporlanması |  |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 7500

## Çarşaf
|  |  |  | T.C. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti
ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
[6 empty] | FİYATLANDIRMA CETVELİ | [8 empty] | Hakediş No: |  |  | 4
[15 empty] | Sayfa No: |  |  | 1
POZ NO |  |  | YAPILAN İŞİN CİNSİ |  | BİRİMİ |  | SÖZLEŞME MİKTARLARI | SÖZLEŞME BİRİM FİYATLARI (TL) | SÖZLEŞME BEDELİ (TL) | HAKEDİŞ İMALAT MİKTARLARI | ÖNCEKİ HAKEDİŞ İMALAT MİKTARLARI | TOPLAM HAKEDİŞ İMALAT MİKTARLARI |  | BU HAKEDİŞ TOPLAMI (TL) |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%) | SÖZLEŞME BİRİM FİYATLARI İLE YAPILAN TOPLAM İMALAT (TL) |  | AÇIKLAMA
[7 empty] | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5 | 6=4+5 |  | 7=2x4 |  | 8=9/3 | 9=6x4
KASKİ-01 |  |  | Sayaç Endekslerinin Okunması, Mobil Okuma Cihazı İle Tespiti ve Makbuz Dağıtılması İşlemi |  | Adet |  | 1000000 | 40 | 40000000 | 0 | 249153 | 249153 |  | 0 |  | 24.92% | 9966120
KASKİ-02 |  |  | Sayaç Endekslerinin Yerinde Yapılan Kontrollerde Tespit Edilememesi (kıyas okuma veya evde yok okuma) İşlemi |  | Adet |  | 50000 | 20 | 1000000 | 0 | 26758 | 26758 |  | 0 |  | 53.52% | 535160
KASKİ-03 |  |  | Mühürsüz Sayaçların Mühürlemesi |  | Adet |  | 20000 | 50 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0
KASKİ-04 |  |  | Sayaç Sökme ve Sayaç Takma |  | Adet |  | 40000 | 280 | 11200000 | 0 | 3017 | 3017 |  | 0 |  | 7.54% | 844760
KASKİ-05 |  |  | Su Kapama veya Su Açma |  | Adet |  | 140000 | 200 | 28000000 | 0 | 39448 | 39448 |  | 0 |  | 28.18% | 7889600
KASKİ-06 |  |  | Sayaç Alımı (Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen) DN20 190 MM |  | Adet |  | 15000 | 1350 | 20250000 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 100% | 20250000
KASKİ-07 |  |  | İçme Suyu Hatlarında Sayaçlı Abonesiz, Sayaçsız ve Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi ve Raporlanması |  | Adet |  | 7500 | 1800 | 13500000 | 0 | 1452 | 1452 |  | 0 |  | 19.36% | 2613600
[12 empty] | HK. TOPLAMI |  | 0 |  | GENEL TOPLAM | 42099240
KONTROL |  |  |  |  | HAKEDİŞ İNCELEME | [7 empty] | YÜKLENİCİ
| ÖMER FARUK YAŞAR - HARUN KAZANCI - ÖMER BUCAK | [11 empty] | ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
İDARİ İŞLER SORUMLUSU - OKUMA YÖNETİCİSİ - SAYAÇ VERİ GİRİŞ OP.

## Fiyat Farkı Tutanağı
KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FİYAT FARKI HESAP TABLOSU
İl Geneli Mobil Okuma Cihazı Kullanarak On-Line ve Off-Line Sayaç Endeks Tespiti, Fatura Dağıtımı,Sayaç Mühürlenmesi, Sayaç Sökme-Takma, Su Kapama veya Su Açma, Sayaç Alımı ve Kaçak Tespiti Hizmeti | [6 empty] | Hakediş No: | 4
[7 empty] | Sayfa No: | 1 | Kalem |  | Katsayı | Temel Eylül 2025 | ŞUBAT 2026 | Oran (n/o) | Pn Katsayısı
[9 empty] | İşçilik (İ) Asgari Ücret | a1 | 0.28 | 26005.5 | 33075.5 | 1.2719 | 0.28
Hakediş Tutarı |  |  | Avans Mahsubu (Varsa) |  |  | Fiyat Farkına Esas Tutar |  |  | Motorin (Diğer) | b1 | 0.22 | 54.1331 | 55.3954 | 1.0233 | 0.22513
A |  |  | B |  |  | An=A-B |  |  | Yİ-ÜFE Genel | b2 | 0.25 | 4632.89 | 4910.53 | 1.0599 | 0.26498
0 | [5 empty] | 0 |  |  | Makine-Ekipman b.y.s. | c | 0.25 | 3319.76 | 3624.85 | 1.0919 | 0.27298
FİYAT FARKI FORMÜLÜ |  |  |  | 2026 | ŞUBAT
F = An x B x (Pn - 1) | [8 empty] | TOPLAM HAKEDİŞ TUTARI |  | B KATSAYISI |  | Pn |  | 1.04
An= Hakedişe Giren Rakam | [12 empty] | B* Pn -1 |  | 0.04
B= Sabit Katsayı (0,90) | [8 empty] | 0 |  | 0.9
Pn=Güncel Endeks / Temel Endeks | [12 empty] | TOPLAM FİYAT FARKI |  | 0
Temel Endekslerin Alınacağı Ay: |  |  | 2025 | EYLÜL | ( | 4632.89 | )
Güncel Endekslerin Alınacağı Ay: |  |  | 2026 | ŞUBAT | ( | 4910.53 | )
FİYAT FARKI HESABI - |  |  | 2026 | ŞUBAT
An | = | 0
B | = | 0.9
Pn | = | 1.04
B * ( Pn - 1 ) | = | 0.04
F | = | 0
2026 | ŞUBAT | Ay'ı için ödenecek olan Fiyat Farkı (TL)= |  |  | 0
YÜKLENİCİ |  |  |  |  | KONTROL
ER-SAN ELEKTRİK İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. |  |  |  |  | ÖMER FARUK YAŞAR - HARUN KAZANCI - ÖMER BUCAK
İDARİ İŞLER SORUMLUSU - OKUMA YÖNETİCİSİ - SAYAÇ VERİ GİRİŞ OP.
𝑃𝑛=𝑎1+𝑎2 İ𝑛/İ𝑜+𝑏1 𝐴𝑌𝑛/𝐴𝑌𝑜+𝑏2 𝑌𝑛/𝑌𝑜+𝑏3 𝐺𝑛/𝐺𝑜+𝐶 𝑀𝑛/𝑀𝑜
Note on A12: Kemalettin GÜNEN: ……. Olan kısma, hakediş ayından bir önceki ay yazılacak. (Ör. Hakediş 15.06.2019 tarihinde yapılmışsa Mayıs 2019 olacak
Note on D20: Kemalettin GÜNEN: İhalenin yapıldığı ay
Note on G20: Kemalettin GÜNEN: Yİ - ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı tablosundan o ayın değeri alınacak
Note on D21: Kemalettin GÜNEN: Hakedişten bir önceki ay
Note on G21: Kemalettin GÜNEN: Yİ - ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı tablosundan o ayın değeri alınacak
Note on A23: Kemalettin GÜNEN: ……. Olan kısma, hakediş ayından bir önceki ay yazılacak. (Ör. Hakediş 15.06.2019 tarihinde yapılmışsa Mayıs 2019 olacak